СХВАЛЕНО                                                                ЗАТВЕРДЖЕНО

Протокол засідання                                                    протокол засідання ради НВК

педагогічної ради                                                        02.01.2020 № 3

02.01. 2020  № 3

План

реалізації заходів

щодо запровадження

Концепції Нової української школи

у Володимирецькому НВК

«ЗОШ І-ІІІ ступенів –ДНЗ»

на 2018-2029 рр.

План

реалізації заходів щодо запровадження

Концепції Нової української школи у Володимирецькому НВК

«ЗОШ І-ІІІ ступенів –ДНЗ»

на 2018-2029 рр.

| № з/п | Зміст заходів |  | Термін виконання | Відповідальна особа |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Перший етап (2018-2019рр.) |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Розроблення плану дій із запровадження концепції Нової української школи. | січень | Адміністрація |  |  |
| 2. |  | Ознайомлення з новим стандартом початкової школи, який складений на компетентнісній основі. | постійно | Учителі початкових класів |  |  |
| 3. |  | Ознайомлення із змістом розвантажених навчальних планів і програм. Аналіз державних вимог до рівня підготовки учнів | 2018-2019 | Учителі початкових класів |  |  |
| 4. |  | Аналіз програм для 1-4 класів загальноосвітніх навчальних закладів. | 2018-2019 | Керівник методичного об'єднання |  |  |
| 5. |  | Опрацювання основних нормативних документів: методичних рекомендацій щодо організації навчально-виховного процесу у початковій школі; орієнтовних критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів початкової школи. | 2018-2019 | Учителі початкових класів |  |  |
| 6 |  | Вивчити питання формування сучасного освітнього простору шляхом впровадження сучасних інформаційних технологій в освітній процес | Протягом 2018/2019 навчального року | Заступник директора з НВР |  |  |
| 7. |  | Проведення інструктивно-методичних нарад із вчителями, які будуть викладати за новими навчальними програмами | 2018-2019 | Адміністрація |  |  |
| 8. |  | Участь керівників МО, учителів початкових класів, учителів-предметників в районних інструктивно -методичних нарадах, семінарах з питань впровадження нових навчальних програм. | 2018-2019 |  |  |  |
| 9. |  | Проведення індивідуальних методичних консультацій для педагогів | 2018-2019 | Адміністрація |  |  |
| 10. |  | Організація самоосвіти педагогів. | 2018-2019 | Заступник директора з НВР |  |  |
| 11. |  | Забезпечення соціально-психологічного супроводу впровадження Концепції НУШ | 2018-2019 | Адміністрація, психологічна служба |  |  |
| 12. |  | Забезпечити фаховими періодичними виданнями, навчально-методичною літературою відповідно до нових програм. | Постійно | Бібліотекар |  |  |
| 13. |  | Запровадження компетентністного підходу в початковій школі. | Постійно | Адміністрація, учителі початкових класів |  |  |
| 14. |  | Ознайомлення батьків на батьківських зборах з різноманітними формами здобуття початкової освіти та особливостями вивчення навчальних предметів за новими програмами та підручниками. | Постійно | Учителі початкових класів |  |  |
| 15. |  | Початок роботи початкової школи за новими освітніми стандартами на компетентнісній основі. | Серпень-вересень 2018р. | Адміністрація, учителі початкових класів |  |  |
| 16. |  | Проведення психолого-педагогічного консиліуму «Організація навчально-виховного процесу в 1-х класах в адаптаційний період» | Грудень 2018р. | Практичний психолог, адміністрація |  |  |
| 17. |  | Створення та поповнення бібліотечки педагогічної літератури для батьків | Постійно | Бібліотекар |  |  |
| 18. |  | Проведення анкетування батьків учнів з метою виявлення проблем організації освітнього процесу | Жовтень лютий травень | Практичний психолог |  |  |
| 19. |  | Забезпечення активної співпраці вчителя з батьками, з медпрацівником школи, із шкільним психологом з метою збереження і зміцнення фізичного здоров’я дітей | Постійно | Адміністрація |  |  |
| 20. |  | Створення та постійне поповнення навчально-матеріальної бази кабінетів згідно з вимогами нових програм | Постійно | Учителі |  |  |
| 21 |  | Проведення батьківських зборів з питань упровадження Концепції «Нова українська школа» | Не менше 4-ох разів на рік | Класні керівники |  |  |
| Другий етап (2020-2022рр.) |  |  |  |  |  |  |
| 21. |  | Ознайомлення із стандартами базової середньої освіти, які розроблені на компетентнісній основі | Серпень-вересень 2019р. |  |  | Учителі-предметники |
| 22. |  | Підвищення кваліфікації вчителів і адміністрації школи. | 2020-2022 |  |  | Адміністрація |
| 23. |  | Створення умов для якісного вивчення іноземних мов у старшій школі відповідно до Стратегії сталого розвитку «Україна -2020» | 2020-2022 |  |  | Адміністрація |
| 24. |  | Ознайомлення з професійними стандартами педагогічної діяльності у початковій та базовій школах. | 2020-2022 |  |  | Учителі початкової та базової шкіл |
| 25. |  | Участь учителів у незалежній сертифікації. | 2020-2022 |  |  | Адміністрація |
| 26. |  | Формування системи внутрішнього забезпечення якості освіти у школах – 2022 рік. | 2020-2022 |  |  | Адміністрація |
| 27. |  | Участь учнів у незалежному оцінюванню результатів навчання за курс базової школи | 2020-2022 |  |  | Адміністрація,класні керівники, практичний психолог |
| 28. |  | Поповнення нормативної бази. | 2020-2022 |  |  | Учителі |
| 29. |  | Проведення інструктивно-методичних нарад із вчителями, які будуть викладати за новими навчальними програмами | 2020-2022 |  |  | Адміністрація |
| 30. |  | Участь керівників МО, вчителів-предметників в районних інструктивно -методичних нарадах, семінарах з питань впровадження нових навчальних програм. | 2020-2022 |  |  | Адміністрація |
| 31. |  | Організація самоосвіти педагогів. | 2020-2022 |  |  | Заступник директора з НВР |
| 32. |  | Проведення індивідуальних методичних консультацій для педагогів | 2020-2022 |  |  | Заступник директора з НВР |
| 33. |  | Забезпечення соціально-психологічного супроводу впровадження концепції | 2020-2022 |  |  | Адміністрація, психологічна служба |
| 34. |  | Створення інформаційного стенду для батьків та педагогів з питання участі учнів у незалежному оцінюванню результатів навчання за курс базової школи ( у корпусі школи, на сайті) | 2020-2022 |  |  | Адміністрація |
| 35. |  | Проведення батьківських зборів для батьків 4-х класів «Поради батькам майбутніх п’ятикласників», «Обговорення особливостей адаптаційного періоду учнів 5 класу та впровадження спільного плану взаємодій» | Квітень 2021р. |  |  | Класні керівники |
| 36. |  | Ознайомлення батьків на батьківських зборах з особливостями вивчення навчальних предметів за новими програмами та підручниками. | 2020-2022 |  |  | Класні керівники |
| 37. |  | Проведення батьківських зборів для батьків 9-х класів «Незалежне оцінюванню результатів навчання за курс базової школи» | Квітень 2022 р. |  |  | Класні керівники |
| 38. |  | Визначення готовності до роботи базової школи за новими освітніми стандартами на компетентнісній основі. | Серпень-вересень 2022 рік |  |  | Педагогічні працівники |
| 39. |  | Проведення психолого-педагогічного консиліуму «Організація навчально-виховного процесу в 5-х класах в адаптаційний період» | Жовтень 2022 р. |  |  | Адміністрація,практичний психолог |
| 40. |  | Проведення анкетування батьків учнів з метою виявлення проблем організації НВП | 2020-2022 |  |  | Практичний психолог, адміністрація |
| 41. |  | Забезпечення активної співпраці вчителя з батьками, з медпрацівником школи, із шкільним психологом з метою збереження і зміцнення фізичного здоров’я дітей | 2020-2022 |  |  | Учителі |
| 42. |  | Створення та постійне поповнення навчально-матеріальної бази кабінетів згідно з вимогами нових програм | 2020-2022 |  |  | Учителі |
| 43 |  | Батьківський всеобуч «Навчання в умовах Нової української школи | Щосеместру |  |  | Класні керівники |
| Третій етап (2023-2029рр.) |  |  |  |  |  |  |
| 43. |  | Ознайомлення із стандартами профільної середньої освіти на компетентнісній основі | Серпень-вересень 2023р. |  | Учителі |  |
| 44. |  | Участь керівників МО, вчителів-предметників в районних інструктивно -методичних нарадах, семінарах з питань впровадження нових навчальних програм. | 2023-2029 |  | Адміністрація |  |
| 45. |  | Організація самоосвіти педагогів. | 2023-2029 |  | Заступник директора з НВР |  |
| 46. |  | Проведення індивідуальних методичних консультацій для педагогів | 2023-2029 |  | Заступник директора з НВР |  |
| 47. |  | Участь випускників старшої школи в незалежному оцінюванні професійних кваліфікацій | 2023-2029 |  | Адміністрація, класні керівники |  |
| 48. |  | Проведення анкетування батьків учнів з метою виявлення проблем організації НВП | 2023-2029 |  | Практичний психолог |  |
| 49. |  | Вивчення та узагальнення педагогічного досвіду щодо впровадження Концепції НУШ | Постійно |  | Адміністрація |  |
| 50. |  | Висвітлювання педагогічного досвіду учителів на сайті школи та в методичних бюлетенях. Залучення педагогів до видавничої діяльності. | Постійно |  | Адміністрація |  |
| 51. |  | Проведення педагогічних нарад: -Про організаційні засади упровадження Нової української школи -Про результати роботи початкової школи за новими освітніми стандартами», -Про результати роботи базової школи за новими освітними стандартами на компетентнісній основі» | Січень 2018 р. Березень 2022р. Серпень 2029р. |  | Адміністрація |  |
| 52. |  | Проведення методичних нарад, нарад при директорові | Постійно |  | Адміністрація |  |
| 53 |  | Батьківський всеобуч «Навчання в умовах Нової української школи» | Щосеместру |  | Класні керівники |  |